## Hoja1
PLANIFICACION
Item | Tareas | Fecha Inicio | Duranción en días | Fecha fin
1 | Selección de base de datos | 2022-04-24 | 2 | 2022-04-26
2 | Introduccion | 2022-04-25 | 2 | 2022-04-27
3 | Objectivos | 2022-04-26 | 2 | 2022-04-28
4 | Relevancia | 2022-04-27 | 2 | 2022-04-29
5 | Planificacion | 2022-04-28 | 2 | 2022-04-30
6 | Casos similares | 2022-04-29 | 2 | 2022-05-01
7 | Poblacion, muestra y muestreo | 2022-04-30 | 2 | 2022-05-02
8 | Varibles | 2022-05-01 | 2 | 2022-05-03
9 | Analisis Descriptivo | 2022-05-02 | 2 | 2022-05-04
10 | Desarrollo de presentación oral | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-05
11 | Entrega P1 | 2022-05-04 | 2 | 2022-05-06
12 | Revisión y correción de P1 | 2022-06-20 | 2 | 2022-06-22
13 | Analisis Probabilistico | 2022-06-20 | 3 | 2022-06-24
14 | Entrega P2 | 2022-06-24 | 1 | 2022-06-25
| Inicio proyecto | 44675
| Fin proyecto | 44737