## GANTT
task | start | end | owner
Planeamiento | 2022-08-17 | 2022-08-24 | PG 0
Búsqueda de Información | 2022-08-24 | 2022-08-30 | PG 0
Elaboración de plantilla | 2022-08-30 | 2022-08-31 | PG 0
Formato RMD (0) | 2022-08-31 | 2022-09-02 | PG 0
Entrega de la PG 0 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | PG 0
Definición de objetivos | 2022-09-03 | 2022-09-08 | PG 1
Recolección de datos | 2022-09-08 | 2022-09-23 | PG 1
Limpieza de datos | 2022-09-23 | 2022-09-25 | PG 1
Análisis numérico | 2022-09-23 | 2022-09-28 | PG 1
Análisis gráfico | 2022-09-23 | 2022-09-28 | PG 1
Formato RMD (1) | 2022-09-28 | 2022-09-30 | PG 1
Entrega de la PG 1 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | PG 1
Revisión PG 1 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | PG 2
1er descriptor | 2022-10-31 | 2022-11-03 | PG 2
2do descriptor | 2022-11-03 | 2022-11-06 | PG 2
3er descriptor | 2022-11-06 | 2022-11-09 | PG 2
4to descriptor | 2022-11-09 | 2022-11-12 | PG 2
5to descriptor | 2022-11-12 | 2022-11-15 | PG 2
Formato RMD (2) | 2022-11-15 | 2022-11-17 | PG 2
Revisión PG 2 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | PG 2
Entrega PG 2 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | PG 2