## Hoja1
Nombre actividad | Fecha de inicio | Duración en dias | Fecha fin
Elección de tema | 2023-04-01 | 5 | 2023-04-06
Recolección de datos | 2023-04-05 | 25 | 2023-04-30
Limpieza de datos | 2023-04-30 | 5 | 2023-05-05
Creación del avance 1 | 2023-04-08 | 7 | 2023-04-15
Creación del avance 2 | 2023-04-28 | 8 | 2023-05-06
Creación del avance 3 | 2023-05-08 | 20 | 2023-05-28
Creacion del informe | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-04
| Inicio del proyecto | 45017
| Final del proyecto | 45081
Formulas:
Fecha fin = [Fecha de inicio]+[Duración en dias]

## Hoja2
Nombre actividad | Fecha de inicio | Fecha fin | time axis 2023-04-01 to 2023-06-04
Elección de tema | 2023-04-01 | 2023-04-06
Recolección de datos | 2023-04-05 | 2023-04-30
Limpieza de datos | 2023-04-30 | 2023-05-05
Creación del avance 1 | 2023-04-08 | 2023-04-19 | bar: 2023-04-20
Creación del avance 2 | 2023-04-22 | 2023-05-05 | bar: 2023-05-06
Creación del avance 3 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | bar: 2023-05-27
Creacion del informe | 2023-05-29 | 2023-06-03 | bar: 2023-06-04